## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 境外推介洽谈活动 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市投资促进服务中心 | 项目申报单位名称 | 北京市投资促进服务中心本级
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 王颖 | 项目实施责任人联系电话 | 65546204
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 352.0999
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 352.0999
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据市委市政府赋予我中心的职责和任务，为营销北京经济新形象，宣传和推介首都功能产业发展的巨大潜力、营商环境、市场效应和资源优势，进一步促进符合首都城市战略定位的高精尖项目落户北京，不断拓宽境外投资促进渠道，为首都经济社会持续健康发展不断做出新贡献。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1.组成投资促进和引资项目洽谈工作组赴美国、加拿大开展活动1次，举办投资投资北京推介会暨首都功能产业项目合作对接洽谈活动3场，每场活动“一对一”对接洽谈项目至少2个。 2.在波兰举办1次"一带一路"双向投资推介洽谈会；出访波兰、保加利亚期间，拜访3家当地知名机构、商会或者企业，加强投资人网络建设，并进行项目洽谈；“一对一”洽谈项目不少于5个。 3.组织项目推介洽谈工作组赴台湾1次，举办1场符合首都城市战略定位的引资项目对接洽谈和投资推介系列活动，每场活动洽谈项目不少于2个。 4.在日本、泰国各举办1场投资北京及产业合作推介洽谈会，每场洽谈会最少邀请30名企业家参加；出访期间，拜访5家当地知名机构、商协会或者企业，加强投资人网络建设，并进行项目洽谈；“一对一”洽谈项目不少于5个。 5.在荷兰比利时开展投资促进活动1次。6.赴德国、丹麦开展产业合作及项目洽谈活动1次，举办投资北京推介洽谈会1场。 7.组织项目推介洽谈工作组赴法国、爱尔兰1次，举办2场符合首都城市战略定位的引资项目对接洽谈和投资推介系列活动，每场活动洽谈项目不少于2个。
|  | 质量指标 | 1.促进至少30个（美国加拿大6个、德国丹麦6个、法国爱尔兰6个、荷兰比利时6个、台湾6个）个符合首都城市战略定位的项目。 2.波兰保加利亚团组：与当地政府、商协会建立工作渠道；走访有实力的当地企业和商协会；“一对一”洽谈，帮助北京"走出去"企业寻找合适项目以及吸引首都功能产业项目来京投资。 3.日本泰国团组：推介符合首都城市战略定位的项目投资载体（包括园区、土地、楼宇、融资企业四类）；走访有实力的当地企业和有影响力的商协会；“一对一”洽谈符合首都功能产业项目。
|  | 进度指标 | 1.4月前启动竞争性磋商,确定服务供应商。 2.确定各项活动方案：3月前完成日本泰国、波兰保加利亚、台湾方案；7月前完成荷兰比利时、法国爱尔兰方案；8月前完成美国加拿大方案；9月前完成德国丹麦方案。 3.出国任务申报：2-5月完成日本泰国团组任务申报；5月完成赴台湾材料申报、文件准备、活动协调等工作；6-9月完成波兰保加利亚团组任务申报；9月前完成荷兰比利时、美国加拿大、德国丹麦团组任务申报；9月之前完成法国、爱尔兰材料申报、文件准备、活动协调等工作； 4.组织实施：2-4月赴日本泰国完成既定任务；6月之前完成赴台湾任务；6-9月赴波兰保加利亚完成既定任务；10月赴荷兰比利时、法国爱尔兰完成既定任务；11月赴美国加拿大、德国丹麦完成既定任务。 5.验收：12月底前完成全部团组验收工作，并做好总结。
|  | 成本指标 | 总成本控制在项目预算批复额度以内，不超过354.10572万元。
|  | 效益指标 | 1.通过举办境外投资促进推介活动，宣传北京经济新形象，扩大北京对外影响力。 2.进一步拓展与企业和商协会的沟通交流，提升北京营商环境的影响力。 3.通过引进符合首都城市战略定位的项目，促进首都经济结构向“高精尖”转型升级。 4.建立"一带一路"双向投资综合服务平台工作渠道，搭建双向投资综合服务平台。
|  | 服务对象满意度指标 | 获得活动的境外联合举办方的认可。