附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 提供首都功能产业项目服务的招商中介机构项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市投资促进服务中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘福蓉 |  |  |  |  | 联系电话 | 65542700 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 540 |  | 540 | 540 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 540 |  | 540 | 540 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照市委市政府的决策部署，积极推动社会与民间投资，促进更多符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目落户北京，发挥好投资对稳定经济增长、提升首都核心功能、促进民生改善的关键作用，为首都经济社会持续健康发展做出新贡献。 |  |  |  |  |  | 促成300个符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目落户北京。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 促成注册项目 |  | 300个 |  | 300个 | 20 | 18 | 存在进一步改善的空间 |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  | 符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目 |  | 符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目 | 10 | 8 | 存在进一步改善的空间 |
|  |  | 时效指标 | 促成注册项目时限 |  | 上半年150个；全年完成300个。 |  | 1-5月促成172个项目，10月底已完成300个 | 20 | 18 | 存在进一步改善的空间 |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算规模范围内 |  | 控制在预算规模范围内 | 10 | 8 | 存在进一步改善的空间 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促成内外资首都功能产业企业注册资本 |  | 20亿人民币 |  | 319.2亿人民币 | 20 | 18 | 存在进一步改善的空间 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业和投资人满意度 |  | 较高 |  | 较高 | 10 | 8 | 存在进一步改善的空间 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |