附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 外资（非公）企业党组织建设和党员教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何伟 |  |  |  |  | 联系电话 | 65541910 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95 | 25 |  | 21.1080 | 10 | 84.43% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 95 | 25 |  | 21.1080 | — | 84.43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 发挥市级枢纽型组织功能，加强外资（非公）企业党的组织覆盖和工作覆盖，通过组织外企党员贯彻中央和市委有关精神，形势政策培训、开展组织活动，提高非公企业党建工作和外企党员整体素质，落实中央和市委的各项工作部署，保持员工队伍的稳定和企业的和谐发展。 |  |  |  |  |  | 按照年度设定目标较好完成了相关工作任务。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 指标1：计划2020年全年开展外资（非公）企业党员、入党积极分子培训等学习教育 |  |  | 1次 （30人） | 1次（30人） | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展外资（非公）企业党组织负责人及党员骨干异地教学进行革命传统教育 |  |  | 1次 （30人） | 1次 （30人） | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：购买书籍、印刷党员学习材料 |  |  | 1400本 | 1450本 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：普遍提高外资（非公）企业党员理论知识水平，增强爱国主义情怀。 |  |  | 普遍提高外资（非公）企业党员理论知识水平，增强爱国主义情怀。 | 普遍提高外资（非公）企业党员理论知识水平，增强爱国主义情怀。 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：要求参加异地学习人员进行座谈，交流心得体会，普遍提高非公企业党建工作水平，切实提升外企党组织的凝聚力、向心力、战斗力。 |  |  | 要求参加异地学习人员进行座谈，交流心得体会，普遍提高非公企业党建工作水平，切实提升外企党组织的凝聚力、向心力、战斗力。 | 通过爱国主义教育基地的实地学习体验和专家授课，进一步增强外企党员 “坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路，依靠群众”的共产党人精神，切实提升外企党组织的凝聚力、向心力、战斗力。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：以提高党员的学习能力，努力营造基层党组织良好的学习氛围，提高政治理论水平。 |  |  | 以提高党员的学习能力，努力营造基层党组织良好的学习氛围，提高政治理论水平。 | 外资（非公）党员通过学习下发书籍，进一步增强了基层党组织的学习氛围，提高了政治理论水平。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 |  |  | 年内完成 | 年内完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算范围内 |  |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标（20分） | 增强非公党组织凝聚力 |  |  | 增强非公党组织凝聚力 | 非公党组织凝聚力得到有效增强 | 20 | 17 | 还有进一步发挥党建作用的空间。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标（20分） | 持续推动非公党组建设,通过培训班、举办各项活动等形式，每年对所属党组织负责人、党建指导员轮训一遍。 |  |  | 通过线上线下的培训方式，全年对党建指导员培训率100%，对党组织负责人培训覆盖率100%. | 通过线上线下的培训方式，全年对党建指导员培训率100%，对党组织负责人培训覆盖率80%. | 20 | 16 | 未达到党建指导员轮训一遍的要求。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 非公党员 |  |  | 较高 | 较高 | 10 | 8 | 还有进一步加大开展该项工作的需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.4 |  |  |