附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 提供重点区域项目信息咨询服务的招商中介机构项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘福蓉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65542700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59.02 |  | 59.02 | 59.02 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 59.02 |  | 59.02 | 59.02 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市委市政府的决策部署，积极推动社会与民间投资，促进符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目，发挥好投资对稳定经济增长、提升首都核心功能、促进民生改善的关键作用，为首都经济社会持续健康发展做出新贡献。 |  |  |  |  |  | 为各区提供了首都功能产业项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 协助目标区投资促进机构与企业开展对接洽谈 |  | 1个中介洽谈15家 |  | 17个中介洽谈237家 | 15 |  | 13 |  | 有3个中介少洽谈18家 |  |
|  |  |  | 宣传目标区相关产业投资商机和政策 |  | 1个中介宣传4次 |  | 17个中介宣传64次 | 15 |  | 13 |  | 有3个中介少宣传4次 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量 |  | 符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业 |  | 符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 宣传目标区相关产业投资商机和政策 |  | 1个中介每季度宣传1次 |  | 14个中介每季度宣传1次 | 10 |  | 9 |  | 2个中介少宣传1次；1个中介少宣传2次 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算规模范围内 |  | 控制在预算规模范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进符合首都城市战略定位以“高精尖”为主体的首都功能产业项目 |  | 1个中介提交15份洽谈事项记录 |  | 17个中介共提交237份记录 | 10 |  | 8 |  | 有3个中介少提交18份记录 |  |
|  |  |  | 宣传目标区相关产业投资商机和政策 |  | 1个中介提交4次工作成果报告 |  | 17个中介共提交64次工作成果报告 | 10 |  | 8 |  | 有3个中介少提交4次工作成果报告 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 企业和投资人满意度 |  | 较高 |  | 较高 | 10 |  | 8 |  | 存在进一步优化的空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |