**附件3**

**项目支出绩效自评表**

**（2020年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京香港经济合作研讨洽谈会 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市投资促进服务中心 | | | | | 实施单位 | 北京市投资促进服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 孟凡勇 | | | | | 联系电话 | 65546204 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预 | 全年预 | | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 算数 | 算数 | | 执行数 |
| 年度资金总额 | | 260 | 270.57574 | | 259.64354 | 10 | 95.96% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 260 | 270.57574 | | 259.64354 | — | 95.96% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 积极落实中央关于保持香港长期繁荣稳定的战略方针，通过环境推介、政策宣传、商机发布、投资洽谈、项目签约等系列务实活动，深入推动京港两地经济贸易合作，促进京港两地优势互补,共创繁荣。积极吸引包括香港在内的境内外投资人和企业到北京发展，促进符合首都城市战略定位的重大合作项目落户北京。 | | | | | | 本届京港洽谈会在统筹推进疫情防控和经济社会发展的背景下举办，是自2019年6月以来内地省市与香港之间举办的首个大型经贸交流活动，实现了26项成果现场签约，投资合作金额超过38亿美元，充分展现了京港两地坚定不移深化合作的决心和信心，具有特殊而重要的意义，得到了京港两地社会各界的高度关注和热烈反响。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 举办重要活动、专题活动和其它活动数量 | | | 不少于10场 | 安排举办了15项活动 | 20 | 18 | 参会企业人员的规格有待进一步提升 |
| 组织京港两地高层领导，市委市政府相关委办局、区开发区，以及两地工商界人士企业参会人次 | | | 不少于3000人次 | 累计1500余人次线下参会，5000余人次线上参会 |
| 通过与香港投资人和企业积极进行项目对接，促进符合首都城市战略定位的大项目数量 | | | 超过10个 | 12个京港合作项目进行现场签约，签约总金额38.86亿美元 |
| 通过前期走访座谈、编辑制作项目册、举办项目推介活动等，发布首都功能产业项目数量 | | | 不少于150个 | 发布了179个双向投资项目 |
| 质量指标 | 促成的项目质量 | | | 符合首都城市战略定位 | 基本实现预期目标 | 10 | 9 | 促成的项目质量有待进一步提升 |
| 各类活动产出质量 | | | 活动组织有序，达到项目促进目的，且京港两地高层和各界人士积极参与度高 | 累计1500余人次线下参会，5000余人次线上参会 |
| 进度指标 | 工作进度进展 | | | 按照筹备工作计划完成工作任务 | 按计划完成 | 10 | 9 | 受疫情影响工作进度有调整变化 |
| 筹备工作计划 | | | 预计1季度开始，4季度结束 | 按计划进度完成 |
| 成本指标 | 总成本 | | | 控制在项目预算规模范围内 | 控制在预算规模范围内 | 10 | 9 | 实际执行与预算发生较大变化 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 推动北京经济发展 | | | 促进更多符合首都城市战略定位的项目落户北京，进而推动北京经济发展 | 实现了26项成果现场签约 | 15 | 12 | 经济效益显现滞后，现阶段无法显现。 |
| 促进北京经济的可持续健康稳定发展 | | | 通过连续举办，提高北京投资吸引力，促进北京经济可持续发展 | 基本实现预期目标 |
| 社会效益指标 | 促进北京城市管理服务水平提升 | | | 借鉴香港成功经验，不断提高北京城市精细化管理服务水平 | 签署了卫生健康、金融创新和共建“一带一路”等两地政府、协会与企业之间的14项合作备忘录 | 15 | 12 | 社会效益显现滞后，现阶段无法显现。 |
| 促进香港繁荣稳定 | | | 认真落实中央对港工作要求，保持香港长期繁荣稳定 | 基本实现预期目标 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 企业和投资人满意度 | | | 较高 | 较高 | 10 | 9 | 企业和投资人满意度有待进一步提升 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.6 |  |