## 20.项目支出绩效自评（提供国内高质量项目信息咨询服务的招商中
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 提供国内高质量项目信息咨询服务的招商中介机构项目
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心本级
项目负责人 |  | 刘福蓉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 71.73 |  | 71.73 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 80 | 71.73 |  | 71.73 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市委市政府的决策部署，积极推动社会与民间投资，促进符合首都城市功能定位的高质量项目，发挥好投资对稳定经济增长、提升首都核心功能、促进民生改善的关键作用，为首都经济社会持续健康发展做出新贡献。 | [5 empty] | 本项目年初预算80万元，项目核减调整，经费缴回财政8.27万元，本年经费支出71.73万元.按照年度设定目标较好完成了相关工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点产业发展报告 |  |  | 1份 | 1份 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 重点产业舆情简报 |  |  | 2份 | 2份 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 目标企业名单 |  |  | 60家 | 60家 | 4 |  | 4 |  | 完成预期目标
|  |  | 宣传北京市相关产业投资商机和政策 |  |  | 4次 | 4次 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 协助北京市投资促进服务中心与企业开展对接洽谈 |  |  | 40家 | 40家 | 4 |  | 4 |  | 完成预期目标
|  |  | 邀请企业参加市投促中心组织的投资促进活动 |  |  | 30家 | 30家 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  | 质量指标 | 符合首都城市功能定位高质量项目信息 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 8 |  | 衡量指标不清晰
|  | 时效指标 | 完成项目招投标工作 |  |  | 2021年1季度前 | 按计划执行 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 北京市相关产业投资商机和政策宣传 |  |  | 每季度宣传1次 | 按计划执行 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 重点产业舆情简报 |  |  | 上下半年各1份 | 按计划执行 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 其他任务 |  |  | 年底前完成 | 按计划执行 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 项目验收 |  |  | 2021-12-01 | 按计划执行 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 控制在预算规模范围内 | 控制在预算规模范围内 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传北京市相关产业投资商机和政策 |  |  | 4次工作成果报告 | 完成预期目标 | 15 |  | 15 |  | 完成预期目标
|  |  | 促进符合首都城市功能定位高质量项目信息 |  |  | 40份洽谈事项记录 | 完成预期目标 | 20 |  | 20 |  | 完成预期目标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98