## 12.项目支出绩效自评（统筹全市投资促进系统工作）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 统筹全市投资促进系统工作
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心本级
项目负责人 |  | 张栋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65543171
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 14.6 |  | 6.352 | 6.352 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 14.6 |  | 6.352 | 6.352 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：目标1：举办“中外知名企业投资各区行活动”，宣传北京在优化营商环境、服务业扩大开放等方面所取得的成绩和效果，加深投资机构和企业对北京良好营商环境的清晰认识，进一步提升北京的知名度和吸引力。 | [5 empty] | 本项目年初预算14.6万元，核减缴回财政8.248万元，本年经费支出6.352万元。按照年度设定目标较好完成了相关工作任务。
目标2：举办“全市投资促进系统联席会”，牢固树立全市投资促进系统“一盘棋”的思想理念，统筹全市项目促进、品牌活动、调研交流、企业服务等，强化市区两级联动，深化全市投资促进系统建设。
目标3：推进投资人网络建设，增强企业来京投资合作的信心，促进更多符合首都城市战略定位的优质项目落户北京。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办“中外知名企业投资各区行活动”举办1次全市投资促进系统联席会。 |  | 6场 |  | 6场 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
|  |  | 举办全市投资促进系统联席会。 |  | 1次 |  | 1次 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  | 质量指标 | 紧紧围绕环境推介、商机发布、项目洽谈、渠道建设等方面进行 |  | 主题明确 |  | 符合质量要求 | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
|  |  | 宣传推介北京市相关产业政策和重点功能区域等 |  | 宣传推介相关及重点 |  | 符合质量要求 | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
|  |  | 强化市区两级联动，统筹全市项目促进、品牌活动、调研交流、企业服务等。 |  | 推动促进全市项目 |  | 符合质量要求 | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
|  | 时效指标 | 开始实施， |  | 2月 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 全部完成。 |  | 12月 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算规模范围内 |  | 控制在预算规模范围内 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进首都经济结构向“高精尖”转型升级； |  | 引进符合首都城市战略定位的项目 |  | 符合要求 | 10 |  | 9 |  | 目标设定不清晰
|  |  | 扩大北京对外影响 |  | 举办推介活动，宣传北京经济新形象 |  | 符合要求 | 10 |  | 9 |  | 目标设定不清晰
|  |  | 统筹全市投资促进系统工作 |  | 举办联席会，强化市区两级联动 |  | 符合要求 | 10 |  | 9 |  | 目标设定不清晰
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 得到投资人、企业以及联合举办方的认可 |  | 较高 |  | 较高 | 10 |  | 9 |  | 目标设定不清晰
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93