## 15.项目支出绩效自评（北京香港经济合作研讨洽谈会）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京香港经济合作研讨洽谈会
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心本级
项目负责人 |  | 孟凡勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65546204
项目资金 |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 380 |  | 380 | 361.997 |  | 10 |  | 95.26% |  | 9.526
|  | 其中：当年财政 |  | 380 |  | 380 | 361.997 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2021年—2021年）：（跨年度项目应填报项目期目标） | [5 empty] | 本项目年初预算380万元，本年经费支出361.997万元。本届京港洽谈会在统筹推进疫情防控和经济社会发展的背景下举办，是自2019年6月以来内地省市与香港之间举办的首个大型经贸交流活动，充分展现了京港两地坚定不移深化合作的决心和信心，具有特殊而重要的意义，得到了京港两地社会各界的高度关注和热烈反响。很好的完成了项目预期目标
目标1：积极落实中央关于保持香港长期繁荣稳定的战略方针，通过宣传推介、研讨交流、项目洽谈等系列务实活动，拓展和深化京港两地在各领域的高质量合作，促进京港两地优势互补,共创繁荣。
目标2：积极吸引包括香港在内的境内外投资人和企业到北京发展，促进符合首都城市战略定位的高质量项目落户北京。
目标3：充分发挥香港专业服务业优势和国际化优势，积极推动北京企业和香港企业共同参与“一带一路”建设，联合开拓第三方市场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办重要活动、专题活动和其它活动数量 |  | 不少于10场 |  | 基本实现预期目标 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 组织京港两地高层领导，市委市政府相关委办局、区开发区，以及两地工商界人士企业 |  | 参会人次累计不少于2000人次 |  | 基本实现预期目标 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 筹办期间，通过对接洽谈，力促符合首都城市战略定位的重高质量项目落户北京 |  | 数量超过30个 |  | 基本实现预期目标 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 征集整理双向投资项目，通过前期走访座谈、举办项目推介活动等，发布双向投资项目数量 |  | 不少于120个 |  | 基本实现预期目标 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  | 质量指标 | 促成的项目质量，符合首都城市战略定位 |  | 项目定位符合要求 |  | 项目定位符合要求 | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
|  |  | 各类活动产出质量，活动组织有序，达到项目促进目的，且京港两地高层和各界人士积极参与度高。 |  | 达成目的，参与度高 |  | 达成目的，参与度高 | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
|  | 时效指标 | 工作进度进展，按照筹备工作计划完成工作任务 |  | 按计划完成 |  | 按计划执行 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 筹备工作计划 |  | 1季度开始，4季度结束 |  | 按计划执行 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算规模范围内 |  | 控制在预算规模范围内 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动北京经济发展，促进更多符合首都城市战略定位的高质量项目落户北京 |  | 积极推动北京企业借助香港平台“走出去”，共同推进“一带一路”建设，进而推动北京经济发展 |  | 基本实现预期目标 | 8 |  | 7 |  | 衡量指标不清晰
|  | 社会效益指标 | 保持香港长期繁荣稳定 |  | 促进香港繁荣稳定，认真落实中央对港工作要求 |  | 基本实现预期目标 | 8 |  | 7 |  | 衡量指标不清晰
|  |  | 促进北京城市管理服务水平提升 |  | 借鉴香港成功经验，不断提高北京城市精细化管理服务水平 |  | 基本实现预期目标 | 7 |  | 6 |  | 衡量指标不清晰
|  | 可持续影响指标 | 促进北京经济的可持续健康稳定发展 |  | 通过连续举办，提高北京投资吸引力，促进北京经济可持续发展 |  | 基本实现预期目标 | 7 |  | 6 |  | 衡量指标不清晰
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 投资人、企业满意度，保持较高水平的满意度 |  | 较高 |  | 较高 | 4 |  | 3 |  | 存在提升空间
|  |  | 无负面报道和投诉 |  | 无 |  | 无 | 3 |  | 3 |  | 完成预期目标
|  |  | 领导满意度，得到领导的高度认可 |  | 较高 |  | 较高 | 3 |  | 2 |  | 指标不清晰
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.53