## 16.项目支出绩效自评（《北京市对外招商推介宣传片》更新修订）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 《北京市对外招商推介宣传片》更新修订
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心本级
项目负责人 |  | 商伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880-6301
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：委托业内顶尖机构，在目前宣传片的基础上，结合“两区”建设、“十四五”规划建设实施等因素，适当修改宣传片内容。以便符合实际发展情况及推广需要，用以对外招商引资、开展投资促进活动等。 | [5 empty] | 本项目年初预算40万元，本年经费支出40万元。按照年度设定目标较好完成了相关工作任务。
目标2：面向全球投资人和企业，全面直观的展示北京市整体形象、城市特点、经济发展成就、功能区特色、产业发展现状、政府服务、投资促进政策等，促进其在京投资兴业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在现有宣传片在基础上适当修改内容，拟分长短两版，分为正常版和缩略版。 |  | 2版 |  | 2版 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
|  | 质量指标 | 宣传片全面直观的展示北京市整体形象、城市特点、经济发展成就、功能区特色、产业发展现状、政府服务、投资促进政策等。 |  | 展示全面到位 |  | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
|  |  | 规格是数字4K，分为正常版和缩略版，语言是中英双语 |  | 规格、版本、语言符合要求 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
|  | 时效指标 | 前期筹备、制作、拍摄、动画等 |  | 180天左右 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 后期制作剪辑、资料合成、音乐配音等 |  | 90天左右 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 存在提升空间
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在预算规模范围内 |  | 控制在预算规模范围内 | 10 |  | 10 |  | 完成预期目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进其在京投资兴业，吸引更多全球投资人和企业在京投资符合首都功能产业项目 |  | 通过向全球投资人和企业全面直观的展示北京市整体形象、经济发展成就、投资促进政策等 |  |  | 30 |  | 27 |  | 衡量指标不清晰
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 得到观看受众的认可 |  | 较高 |  |  | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
|  |  | 得到领导的高度认可 |  | 较高 |  |  | 5 |  | 4 |  | 衡量指标不清晰
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95