## 25.信息化运维（信息）
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 信息化运维
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进局信息服务中心
项目负责人 |  | 康宇珑 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880-6901
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110.7758 | 110.7758 |  | 85.739 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 110.7758 | 110.7758 |  | 85.739 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：一是对市投促中心官方网站进行技术维护，确保网站满足市里要求和市投促中心需要；二是对市投促中心网络、信息系统及软硬件进行技术维护；三是对办公网络及信息系统进行安全服务，确保网络及系统正常运行；四是对官方网站进行安全测评，形成安全测评报告；五是支付上年底项目尾款；六是确保市投促中心互联网运行平稳；七是保障项目库系统所依赖的云服务平稳安全。 | [5 empty] | 已按计划完成官方网站的运营，并按计划付款。年初预算110.7758万元，年中交回财政 25.036815万元，实际执行85.738985万元。按照年度设定目标较好完成了相关工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 官方网站7*24小时值守；完成错链扫描次数4次；网站安全扫描报告4份。 |  |  | 官方网站7*24小时值守；完成错链扫描次数4次；网站安全扫描报告4份。 | 按计划完成 | 20 |  | 20 |  | 按预期目标完成
|  | 质量指标 | 网站和政务云可用率99.9%；驻场人员到岗率100%。 |  |  | 网站和政务云可用率99.9%；驻场人员到岗率100%。 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  | 按预期目标完成
|  | 时效指标 | 2020年12月底前完成招投标工作；2021年6月30日完成整体运维工作的一半； |  |  | 2020年12月底前完成招投标工作；2021年6月30日完成整体运维工作的一半； | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 按预期目标完成
|  |  | 2021年12月31日完成全部信息化运维工作。 |  |  | 2021年12月31日完成 | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 按预期目标完成
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 成本控制在预算范围内 | 成本控制在预算范围内 | 10 |  | 10 |  | 按预期目标完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网站总体运行情况良好；响应速度情况正常 |  |  | 运行情况良好；响应速度情况正常 |  | 30 |  | 27 |  | 编报清晰，缺少衡量标准
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 网站内容编辑人员对网站技术平台使用满意率达到95% |  |  | 达到95% |  | 10 |  | 8 |  | 编报清晰，缺少衡量标准
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95