## 18.项目支出绩效自评（OA系统升级改造）
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | OA系统升级改造
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心本级
项目负责人 |  | 康宇珑 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880-6901
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 159.044 | 87.2285 |  | 87.2285 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政 |  | 159.044 | 87.2285 |  | 87.2285 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标（2020年—2023年）：一是除利旧设备外，完成所有硬件设备及配套软件的100%替代；二是开发OA系统并上线稳定运行，保障市投促中心机关和信息服务中心日常办公需要；三是完成新设备和新建信息系统同原有信息系统的适配工作；四是完成所有OA系统的软件测评、安全测评、备案等辅助性工作。 | [5 empty] | 本项目年初预算159.044万元，项目核减调整，经费缴回财政71.8155万元，本年经费支出87.2285万元，按照年度设定目标较好完成了相关工作任务。
年度目标：2021年度：一是对上线运行的OA系统进行软件测评、安全测评、备案等辅助性工作；二是完成新设备和新建信息系统同原有信息系统的适配工作；三是对新替代的设备和新建信息系统进行系统性培训，使工作人员掌握使用方法；四是在2020年完成50%设备及配套软件替代的基础上，对剩余50%的设备及配套软件进行全面替代。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备替换完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 设备及系统使用培训 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  | 质量指标 | 设备开箱完好率 |  |  | 95%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  |  | 设备使用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 完成预期目标
|  | 时效指标 | 用户日常办公系统及部分用户终端操作培训 |  |  | 2021-01-01 | 按计划完成 | 5 |  | 4 |  | 存在提升空间
|  |  | 完成日常办公系统试运行方案、相关应急预案 |  |  | 2021-04-01 | 按计划完成 | 5 |  | 4 |  | 存在提升空间
|  |  | 对剩余用户进行终端操作培训 |  |  | 2021-08-01 | 按计划完成 | 5 |  | 4 |  | 存在提升空间
|  |  | 完成项目库系统适配的运行方案、相关应急预案、整改及优化记录并对项目进行初验 |  |  | 2021-11-01 | 按计划完成 | 5 |  | 4 |  | 存在提升空间
|  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 控制在预算规模范围内 | 控制在预算规模范围内 | 10 |  | 9 |  | 完成预期目标
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统及设备在办公工作中初步发挥作用 |  |  | 初步发挥作用 |  | 30 |  | 26 |  | 衡量指标不清晰
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 机关处室满意率 |  |  | 90%以上 |  | 10 |  | 7 |  | 衡量指标不清晰
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88