北京市投资促进服务中心2023年度
部门整体绩效评价报告

项目部门：北京市投资促进服务中心

二零二四年五月

目 录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、当年预算执行情况	4

三、整体绩效目标实现情况	4

（一）产出完成情况分析	4

（二）效果实现情况分析	7

四、预算管理情况分析	8

（一）财务管理	8

（二）资产管理	9

（三）绩效管理	9

（四）结转结余率	10

（五）部门预决算差异率	11

五、总体评价结论	11

（一）评价得分情况	11

（二）存在的问题及原因分析	12

六、措施建议	13

七、附件	14

北京市投资促进服务中心2023年度
部门整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，考核财政支出效率和综合效果，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合《北京市财政局关于开展2024年预算绩效管理相关工作的函》的工作安排，北京市投资促进服务中心（简称市投资促进中心）组建绩效评价工作组，对2023年度部门整体实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

市投资促进中心是负责招商引资、提供投资促进专业化服务的市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正局级，加挂北京市外商投资服务中心牌子（简称市外商投资服务中心）。市投资促进中心共设办公室、综合计划处等内设机构14个，所属事业单位1个，为北京市投资促进综合事务中心。部门主要职责如下：

（1）拟订本市招商引资中长期规划。研究提出有关改善本市投资环境的建议。

（2）负责开展境内外招商引资网点建设，加强与国际、国内专业机构联络，拓宽招商引资渠道。

（3）负责开展全市招商引资政策、资源及投资环境等综合宣传推广工作。

（4）协同开展重大项目招商引资，提供落地协调服务。

（5）负责汇集整合全市招商推介活动需求，拟订活动计划并协同开展。

（6）为境内外投资者和在京企业提供协助、支持和相关服务工作。开展外商投资企业投诉受理相关工作。

（7）协调和联系各区及北京经济技术开发区的投资促进工作。

（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立

2023年度部门整体目标为：市投资促进中心根据2023年市委、市政府决策部署和部门职能，结合中心工作计划设置了部门整体绩效目标及四项具体绩效指标。部门整体绩效目标及绩效指标与市投资促进中心年度各项职责任务高度匹配，具有可评价性。

绩效目标1：产出指标。利用好服贸会、中关村论坛、金融街论坛，以及京港洽谈会、进博会、广交会等重大活动平台，开展系列投资促进活动，深入推进“投资北京”品牌认知与推广。支持各区围绕主导产业，策划打造具有国际影响力的招商推介活动。

绩效目标2：产出指标。宣传推介北京，加强市区协同，成立市区联合项目组促进重大项目落地，建立健全市领导对重大项目现场调研、重大项目协调调度，招商项目信息共享、推介活动联合筹办等工作机制，健全完善招商引资工作评价指标体系和监督考评工作机制。

绩效目标3：效益指标。统筹全市投资促进工作，加快职能转变、业务转型服务升级。培养引进一批熟悉政策、了解国情市情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的投资促进人才。充分发挥社会智库和专家力量，为投资促进业务能力建设提供智力支撑。

绩效目标4：效益指标。汇聚市、区相关部门和社会相关数据资源，建设形成招商项目库、推介活动库、政策清单库、空间资源库、目标企业库、企业发展服务库、招商渠道资源库等主题应用数据库。推动招商引资基础信息市区共享，完善系统功能模块。

绩效目标5：效益指标。充分利用全球知名专业服务机构和境外、京外各类商协会资源优势，建立覆盖全球主要国家（地区）和国内经济发达地区的专业渠道招商网络，为项目来京落地提供各项专业服务。探索与全球重点城市建立联系、合作工作机制。

绩效目标6：服务对象满意度指标。企业服务，汇聚国家、市级和各区的相关产业、区域支持政策，形成“市级统一+各区特色+行业特点”的政策服务包。用好12345企业服务热线等平台，强化政策宣传和咨询解读。

2.项目绩效评价情况分析

本单位2023年纳入部门预算绩效管理的项目共26个，预算编制项目支出绩效目标申报表26份，包括：运行保障项目、搬家及开办经费、机构运转经费、课题研究类项目、北京香港经济合作研讨洽谈会、绩效/评审/采购等管理经费、法律顾问费、舆情监测及舆情信息分析提供、机动经费等。共设定绩效指标255项。

# 二、当年预算执行情况

2023年支出预算数7,972.90万元，其中：基本支出预算数5,083.53万元、项目支出预算数2,889.37万元。资金总体支出6,975.65万元，其中：基本支出4,415.55万元、项目支出2,560.10万元。全年支出预算执行率为87.49%。

# 三、整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）招商推介活动方面。通过制定实施投资中国年北京行动方案和全市招商引资推介活动安排计划，全年共举办各类招商推介活动233场，其中市投资促进中心和相关部门举办38场、各区（经开区）举办195场。

（2）部门整体运行方面。一是基本支出，保障部门在编实有109人的人员经费，保障市投资促进中心本级和北京市投资促进综合事务中心2个机构的正常运转。二是项目支出，申请的26个项目，设置产出数量指标53个，执行指标 53个，指标值完成率总体为100%。

2.产出质量

市区协同促进了一批首创性、突破性、标志性的大项目落地，如全国首家新设外商独资券商渣打证券(中国)、全国首批新设外商独资期货公司摩根士丹利期货(中国)、全市首家外资商业保理公司卡特彼勒商业保理和阿里巴巴北京总部园区项目等。

市投资促进中心各预算项目质量完成情况较好，例如项目验收通过率100%；项目实施符合相关政策要求；设备故障率不高于0%等质量指标均有效完成。共设置产出质量指标43个，执行43个，指标值完成率总体为100 %。

3.产出进度

市投资促进中心各项工作完成及时性较好，26个项目预算执行率88.60%。具体执行进度情况见下表：

2023年部门项目预算执行情况

单位：元

| 序号 | 指标名称 | 全年预算数 | 预算执行 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因公出国（境）类项目 | 3,437,348.05 | 1,657,282.32 | 48.21% |
| 2 | 运行保障项目 | 1,635,754.16 | 1,598,678.85 | 97.73% |
| 3 | 课题研究类项目 | 538,998.00 | 538,998.00 | 100% |
| 4 | 北京香港经济合作研讨洽谈会 | 3,800,000.00 | 3,750,932.43 | 98.71% |
| 5 | 与在京国际商会联络服务对话系列活动 | 270,700.00 | 58,020.00 | 21.43% |
| 6 | 绩效/评审/采购等管理经费 | 450,000.00 | 448,180.00 | 99.60% |
| 7 | 法律顾问费 | 72,000.00 | 72,000.00 | 100% |
| 8 | 舆情监测及舆情信息分析提供 | 253,325.00 | 253,325.00 | 100% |
| 9 | 境内投资推介系列活动 | 1,373,919.00 | 1,108,584.00 | 80.69% |
| 10 | “两区”政策海外云推介活动 | 1,195,000.00 | 955,850.00 | 79.99% |
| 11 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 541,820.00 | 537,220.00 | 99.15% |
| 12 | 投资北京洽谈会 | 745,160.13 | 745,160.13 | 100% |
| 13 | “一带一路”双向投资推介及政策解读系列活动 | 496,000.00 | 496,000.00 | 100% |
| 14 | 北京市对外招商推介宣传片 | 1,463,200.00 | 1,463,200.00 | 100% |
| 15 | 北京投资服务网资料征集与编译 | 331,000.00 | 280,800.00 | 84.83% |
| 16 | 新媒体宣传推广项目 | 393,600.00 | 393,600.00 | 100% |
| 17 | 北京12345企业热线大数据分析服务 | 314,820.00 | 314,820.00 | 100% |
| 18 | 北京市数字招商服务信息化项目 | 7,085,200.00 | 7,021,500.00 | 99.10% |
| 19 | 运行保障项目 | 142,671.00 | 142,671.00 | 100% |
| 20 | 北京市投资促进项目管理系统运行维护 | 213,120.00 | 211,120.00 | 99.06% |
| 21 | 全市招商引资大数据综合服务平台项目 | 92,400.00 | 92,400.00 | 100% |
| 22 | 赴港活动经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% |
| 23 | 信息化运维服务 | 905,604.00 | 905,604.00 | 100% |
| 24 | 机构运转经费 | 210,789.50 | 204,834.50 | 97.17% |
| 25 | 机动经费 | 1,465,135.51 | 884,073.00 | 60.34% |
| 26 | 搬家及开办经费 | 1,456,109.01 | 1,456,109.01 | 100% |
| 合 计 |  | 28,893,673.36 | 25,600,962.24 | 88.60% |

4.产出成本

2023年度公用经费决算支出284.168338万元比2022年度354.18478万元减少了70.016442万元。各项目共设置产出成本指标27个，指标值完成率总体为100%。

## （二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）组织开展全球合作伙伴房山行、昌平行、大兴行、东城行和副中心行等活动，促进合作伙伴与各区交流合作。发挥合作伙伴作用，协助邀请300家企业参加本市各类投资推介活动。

（2）15个区和经开区通过直接派驻、与中介机构合作等方式在境内外布局招商站点，2023年新增招商站点42个，总数达65个。

（3）加强与国际投资促进机构交流合作。加入世界投资促进机构协会完成入会协议签署，与中欧投资促进会等17家发达国家（地区）商协会和德国联邦经济发展与对外贸易委员会等4家境外投促机构建立联系，国际招商渠道进一步拓展。

2.服务对象满意度

用好12345企业服务热线等平台，强化政策宣传和咨询解读。2023年，平台服务专员协调各区、相关部门办理企业诉求2349条，已办结2296条,办结率97.7%。12345企业热线服务受理疑难工单257件，已全部办结。

# 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度健全性

预算管理办法、预算绩效管理办法、资金支出管理办法等各项制度健全；部门综合财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用符合国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用符合政府采购的程序和流程；能够按照公务卡结算相关制度和规定执行。

3.会计基础信息完善性

市投资促进中心在项目实施过程中，按规定设专账核算，各项开支严格按照审批程序执行，符合北京市财政局及市投资促进中心财务制度要求，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况，能够严格按照专款专用的原则实行项目管理，财务核算资料完整、真实、准确。

## （二）资产管理

根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，市投资促进中心制定了《北京市投资促进服务中心固定资产管理办法》《北京市投资促进服务中心无形资产管理办法（试行）》和《北京市投资促进服务中心货币资金管理办法》，明确了资产管理部门及职责、资产配置、资产管理、资产处置、资产出租出借等相关要求，规范和加强了中心各部门的资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

## （三）绩效管理

1.各部门职责

（1）市投资促进中心财务处是绩效管理的牵头部门，审核各预算部门提交的绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作；组织预算执行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政部门，并组织开展绩效自评工作。

（2）各相关部门根据年度工作计划和部门职责，编制年度预算。同时制定清晰、量化的绩效目标，加强项目论证和审核；执行过程中严格按预期的绩效目标组织项目实施；提供绩效评价所需要的相关资料及撰写项目自评报告；根据评价结果查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定整改措施，改善绩效管理工作。

市投资促进中心所有项目在预算编制过程中均填报绩效目标申报表，明确项目总目标，以便进行绩效跟踪、绩效管理，在年度终结后均填报绩效自评表，进行绩效评价，形成闭环管理，指导预算工作，真正提高资金使用效率和效益。

2.项目支出绩效自评

2023年度部门项目支出共26个项目，预算批复金额2,889.37万元。其中参与评价项目26个，占部门项目总数的100%，自评情况如下，具体评分情况见附件2。

（1）重点评价项目1个，为“北京市对外招商推介宣传片”涉及金额146.32万元，评价等级为良。

（2）填报绩效自评表项目25个，其中评价等级为优的项目有25个。

## （四）结转结余率

2023年全年预算支出7,972.90万元，决算支出6,975.65万元，全年结转942.01万元，结转结余率11.90%；基本支出预算5,083.53万元，决算支出4,415.55万元，年末结转612.74万元，结转结余率7.74%；项目支出预算2,889.37万元，决算支出2,560.10万元，年末结转329.27万元，结转结余率4.16%。

## （五）部门预决算差异率

2023年全年预算支出7,972.90万元，决算支出6,975.65万元，全年预决算差异率-12.51%；基本支出预算5,083.53万元，决算支出4,415.55万元，预决算差异率-13.14%；项目支出预算2,889.37万元，决算支出2,560.10万元，预决算差异率-11.40%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2023年，市投资促进中心在市委市政府坚强领导下，围绕落实首都城市战略定位，坚持“五子”联动服务和融入新发展格局，履职尽责、担当作为，推动全市投资促进工作取得积极成效。通过评价，市投资促进中心2023年整体支出绩效评价综合得分92.5分，绩效评定等级为“优”，各一级指标得分情况如下表所示：

2023年部门整体绩效得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 17.50 | 87.50% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 55.00 | 91.67% |
| 预算管理情况 | 20 | 20.00 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 96.78 | 96.78% |

具体评分情况：

1.当年预算执行情况。该指标分值20分，评价得分17.5分。部门资金足额到位，预算执行率87.49%。能够确保各项工作顺利开展，预算执行较到位，能按照预算管理相关制度执行。

2.整体绩效目标实现情况。该指标分值60分，评价得分55分。其中：

（1）产出情况指标分值30分，评价得分29分；扣1分。市投资促进中心各项目整体绩效目标完成较好，个别项目预算执行较低，例如与在京国际商会联络服务对话系列活动、因公出国（境）类项目。

（2）效果情况指标分值30分，评价得分26分，扣4分。立项程序规范，绩效目标明确且与相关政策、职能要求相符；绩效指标与绩效目标、预算匹配度较好；绩效指标基本全面、合理、完整；部门资金足额到位，能够确保各项工作顺利开展，扣分原因是效果指标未量化，满意度服务对象不全面。

3.预算管理情况。该指标分值20分，评分得分20分。其中：财务管理评价得分4分，资产管理评价得分4分，绩效管理评价得分4分，结转结余率评价得分4分，预决算差异率评价得分4分。预算管理比较到位，基能够较好的按照预算管理相关制度执行，绩效及资产管理较规范。

## （二）存在的问题及原因分析

1.2023年度，市投资促进中心各预算申报项目绩效目标填报的规范性及合理性较上年有所规范，指标内容具备了较为清晰的的细化与量化程度。但个别项目的绩效目标填报仍存在科学性不足的情况，项目总体目标中关于项目实施的依据、实施的内容以及预期达到的效果归纳与阐述稍显不足，具体产出指标中三级指标及指标值的设定还不够清晰明确。

2.部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平不够凸显，项目过程绩效资料收集、整理及满意度调查工作有待加强。

# 六、措施建议

## （一）科学设置绩效目标及指标，完善预算编制。

进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识，科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表，根据市财政局有关绩效目标管理的要求，结合项目内容，规范填报预期绩效目标申报表。填报的总体绩效目标申报表中应包含项目的立项背景和需求、实施的主要内容、年度计划实现的绩效成果等关键要素。填报的具体指标应细化、量化，通过填报科学规范的绩效目标申报表，进一步提高项目绩效目标的可考量性。

## （二）牢固树立“花钱必问效，无效必问责”意识。

重视项目绩效资料的留存与收集，在项目执行环节应注重及时收集项目绩效资料，加强对相关数据的汇总分析和历史比对，从多方面反映项目绩效成果的实现程度，全面展示项目实施效果。

# 七、附件

附件1：2023年部门整体支出指标体系及评分情况表

附件2：2023年度项目支出绩效自评汇总表

附件1：2023年部门整体支出指标体系及评分情况表

2023年部门整体绩效评价指标体系评分表

| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 7972.900872 | 6975.649085 | 87.49% | 20 | 17.50 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 5083.533536 | 4415.552861 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 2889.367336 | 2560.096224 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 利用好服贸会、中关村论坛、金融街论坛，以及京港洽谈会、进博会、广交会等重大活动平台，开展系列投资促进活动，深入推进“投资北京”品牌认知与推广。支持各区围绕主导产业，策划打造具有国际影响力的招商推介活动 | 招商推介活动取得实效。通过制定实施投资中国年北京行动方案和全市招商引资推介活动安排计划，全年共举办各类招商推介活动233场，其中市投资促进中心和相关部门举办38场、各区（经开区）举办195场。 | 10 | 10 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 产出质量 | 加强市区协同，成立市区联合项目组促进重大项目落地，建立健全市领导对重大项目现场调研、重大项目协调调度，招商项目信息共享、推介活动联合筹办等工作机制，健全完善招商引资工作评价指标体系和监督考评工作机制。 | 市区协同促进了一批首创性、突破性、标志性的大项目落地，如全国首家新设外商独资券商渣打证券(中国)、全国首批新设外商独资期货公司摩根士丹利期货(中国)、全市首家外资商业保理公司卡特彼勒商业保理和阿里巴巴北京总部园区项目等。 | 10 | 9 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 厉行节约控制部门公用经费支出 | 2023年度公用经费决算支出284.168338万元比2022年度354.18478万元减少了70.016442万元。 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效果（30） | 社会效益 | 加快职能转变、业务转型服务升级。培养引进一批熟悉政策、了解国情市情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的投资促进人才。充分发挥社会智库和专家力量，为投资促进业务能力建设提供智力支撑。 | 组织开展全球合作伙伴房山行、昌平行、大兴行、东城行和副中心行等活动，促进合作伙伴与各区交流合作。发挥合作伙伴作用，协助邀请300家企业参加本市各类投资推介活动。 | 6 | 5 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |  |
|  |  |  | 汇聚市、区相关部门和社会相关数据资源，建设形成招商项目库、推介活动库、政策清单库、空间资源库、目标企业库、企业发展服务库、招商渠道资源库等主题应用数据库。推动招商引资基础信息市区共享，完善系统功能模块。 | 15个区和经开区通过直接派驻、与中介机构合作等方式在境内外布局招商站点，2023年新增招商站点42个，总数达65个。 | 7 | 6 |  |  |
|  |  |  | 充分利用全球知名专业服务机构和境外、京外各类商协会资源优势，建立覆盖全球主要国家（地区）和国内经济发达地区的专业渠道招商网络，为项目来京落地提供各项专业服务。探索与全球重点城市建立联系、合作工作机制。 | 加强与国际投资促进机构交流合作。加入世界投资促进机构协会完成入会协议签署，与中欧投资促进会等17家发达国家（地区）商协会和德国联邦经济发展与对外贸易委员会等4家境外投促机构建立联系，国际招商渠道进一步拓展。 | 7 | 6 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 汇聚国家、市级和各区的相关产业、区域支持政策，形成“市级统一+各区特色+行业特点”的政策服务包。用好12345企业服务热线等平台，强化政策宣传和咨询解读。 | 服务专员协调各区、相关部门办理企业诉求2349条，已办结2296条,办结率97.7%。12345企业热线服务受理疑难工单257件，已全部办结。 | 10 | 9 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 各项制度健全，财务管理制度及会计核算制度完整、合规 | 预算管理办法、预算绩效管理办法、资金支出管理办法等各项制度健全；部门综合财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 预算资金的使用符合相关的预算财务管理制度规定，开支范围合理，符合政府采购的程序和流程；资金的拨付有完整的审批程序 | 资金使用符合国家财经法规和本中心财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过上会决策；资金使用符合政府采购的程序和流程；能够按照公务卡结算相关制度和规定执行。 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 基础数据信息、会计信息真实、完整、准确 | 做到了完整、真实、准确 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产保持安全完整，合理配置资产，资产使用及处置规范 | 资产配置、使用、处置符合规范，按要求进行报批；按资产管理制度办法执行。 | 4 | 4 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 对绩效信息及时进行汇总分析整理，对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 | 能够及时对绩效信息进行汇总分析整理；成立绩效工作组，对绩效目标偏离情况能及时进行矫正 | 4 | 4 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2022年 |  | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 11.13% |  | 5.72% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  |  |  |  |  |  |  | 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 |  |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 11.79% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 92.5 |  |  |

附件2.项目支出绩效自评汇总表

2023年度项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 预算资金（万元） | 绩效自评得分 | 评价等级 | 项目单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课题研究类项目 | 538,998.00 | 98.00 | 优 | 本级 |  |
| 2 | 因公出国（境）类项目 | 3,437,348.05 | 91.82 | 优 | 本级 |  |
| 3 | 北京香港经济合作研讨洽谈会 | 3,800,000.00 | 99.90 | 优 | 本级 |  |
| 4 | 绩效/评审/采购等管理经费 | 450,000.00 | 96.00 | 优 | 本级 |  |
| 5 | 法律顾问费 | 72,000.00 | 98.00 | 优 | 本级 |  |
| 6 | 与在京国际商会联络服务对话系列活动 | 270,700.00 | 91.14 | 优 | 本级 |  |
| 7 | 舆情监测及舆情信息分析提供 | 253,325.00 | 99.00 | 优 | 本级 |  |
| 8 | 机动经费 | 1,465,135.51 | 94.03 | 优 | 本级 |  |
| 9 | 境内投资推介系列活动 | 1,373,919.00 | 98.07 | 优 | 本级 |  |
| 10 | “两区”政策海外云推介活动 | 1,195,000.00 | 97.00 | 优 | 本级 |  |
| 11 | 投资北京洽谈会 | 745,160.13 | 100.00 | 优 | 本级 |  |
| 12 | 中国国际投资贸易洽谈会 | 541,820.00 | 99.92 | 优 | 本级 |  |
| 13 | 北京市对外招商推介宣传片 | 1,463,200.00 | 88.50 | 良 | 本级 | 重点评价项目 |
| 14 | 北京投资服务网资料征集与编译 | 331,000.00 | 97.48 | 优 | 本级 |  |
| 15 | 北京12345企业热线大数据分析服务 | 314,820.00 | 100.00 | 优 | 本级 |  |
| 16 | 新媒体宣传推广项目 | 393,600.00 | 100.00 | 优 | 本级 |  |
| 17 | “一带一路”双向投资推介及政策解读系列活动 | 496,000.00 | 100.00 | 优 | 本级 |  |
| 18 | 运行保障项目 | 1,635,754.16 | 97.80 | 优 | 本级 |  |
| 19 | 全市招商引资大数据综合服务平台项目 | 92,400.00 | 100.00 | 优 | 本级 | 年初结转 |
| 20 | 赴港活动经费 | 10,000.00 | 93.00 | 优 | 本级 | 年初结转 |
| 21 | 搬家及运行保障经费 | 1,456,109.01 | 98.00 | 优 | 本级 | 追加 |
| 22 | 北京市数字招商服务信息化项目 | 7,085,200.00 | 99.91 | 优 | 本级 | 追加 |
| 23 | 北京市投资促进项目管理系统运行维护 | 213,120.00 | 97.91 | 优 | 本级 |  |
| 24 | 运行保障项目（综合事务中心） | 142,671.00 | 98.00 | 优 | 综合事务中心 |  |
| 25 | 信息化运维服务（综合事务中心） | 905,604.00 | 96.00 | 优 | 综合事务中心 |  |
| 26 | 机构运转经费（综合事务中心） | 210,789.50 | 94.72 | 优 | 综合事务中心 | 追加 |
| 合 计 |  | 28,893,673.36 |  | 25个优，1个良 |  |  |