## 25.信息化运维服务
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息化运维服务
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促综合事务中心
项目负责人 |  | 李哲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.5604 | 90.5604 |  | 90.5604 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90.5604 | 90.5604 |  | 90.5604 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是对市投促中心官方网站进行技术维护，确保网站满足市里要求和市投促中心需要；二是对市投促中心网络、信息系统及软硬件进行技术维护；三是对办公网络及信息系统进行安全服务，确保网络及系统正常运行；四是对电子政务内网和视频会议系统进行运维；五是支付上年底项目尾款；六是保障项目库系统所依赖的云服务平稳安全。 | [5 empty] | 一是对市投促中心官方网站运行平稳；二是对网络、信息系统及软硬件进行技术维护及时；三是对办公网络及信息系统系统正常运行未发生安全事故；四是对电子政务内网和视频会议正常保障；五是应及时支付了上年底项目尾款；六是项目库系统云服务平稳安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网站和政务云可用率 |  | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 全年运维工作 |  | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 值守时间 |  | 官方网站7*24小时值守 | 官方网站7*24小时值守 | 官方网站7*24小时值守 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 驻场人员到岗率 |  | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 网站安全扫描报告 |  | 4份 | 4份 | 4份 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 网站错链扫描次数 |  | 4次 | 4次 | 4次 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 时间进度 |  | 2023年6月30日完成整体运维工作50% | 2023年6月30日完成整体运维工作50% | 2023年6月30日完成整体运维工作50% | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 验收总结 |  | 2023年12月31日完成 | 2023年12月31日完成 | 2023年12月31日完成 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本在预算范围内 |  | ≤90.5604万元 | ≤90.5604万元 | ≤90.5604万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网站总体运行情况良好；响应速度情况正常 |  | 反馈良好 | 反馈良好 | 总体反馈良好 | 15 |  | 13 |  | 偶尔有网站技术响应不及时的问题，加强网站的运行平稳性
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 网站内容编辑人员对网站技术平台满意率 |  | ≥95% | ≥95% | 95% | 10 |  | 8 |  | 网站技术后台部分功能人性化操作不足，将进一步提升便利性
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。