## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 机构运转经费（追加）
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务综合事务中心
项目负责人 |  | 康宇珑 |  |  |  | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 21.0789 | 20.4835 |  | 10 |  | 97.17% |  | 9.7175
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 21.0789 | 20.4835 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位原定于2022年12月搬至六里桥政务服务中心办公区，因疫情影响，无法按期完成搬迁，目前预计2023年2月底前能完成搬家事宜。我单位2023年1月、2月仍将在原址（富华大厦）办公，经测算，在原址办公将发生房租、物业等费用，从而保证正常办公需要。 |  |  |  |  | 本项目全年预算数21.07895万元，本年经费支出20.48345万元,总体满足搬迁前日常办公基本需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 |  | ≤16人 | 16 | 15 |  | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 保障工作效率 |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度内完成 |  | 12月底前 | 2月中旬 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在项目预算规模范围内 |  | ≤21.07895万元 | 20.4835 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转。 |  | 保障良好 | 保障良好 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 相关人满意度 |  | 基本满意 | 基本满意 | 20 |  | 15 |  | 停车不便，装修老旧，硬件方面跟不上工作需求.
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.7175
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。