## 21.搬家及运行保障
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 搬家及运行保障经费
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心（本级）
项目负责人 |  | 吴军、康宇珑 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89153611、89153761
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 145.6109 |  | 145.6109 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 145.6109 |  | 145.6109 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市整体办公地址安排，我中心将于2023年2月自富华大厦办公地址搬迁至北京市政务服务中心办公，为保障搬迁工作顺利开展，确保不影响事业发展，特申请追加此经费。 | [5 empty] | 我中心于2023年2月自富华大厦办公地址搬迁至北京市政务服务中心办公，保障了搬迁工作顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 |  | 100 | 100 | 113 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 会议室专用设备 |  | 50 | 50 | 52 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 产品验收合格率 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 设备正常运行率 |  | 0.99 | 0.99 | 1 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 |  | ≤2% | ≤2% | 完成 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 搬家完成时间 |  | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023年3月31日搬家完成 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023年4月17日完成验收 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | 145.610901万元 | 145.610901万元 | 145.610901万元 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 设备预算控制总额 |  | 94.0352万元 | 94.0352万元 | 94.0352万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中心人员办公效率 |  | 优良中差 | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中心运行稳定水平 |  | 优良中差 | 优良中差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 人员满意度 |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。