## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 赴港活动经费（2022年度结转）
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心（本级）
项目负责人 |  | 赴港活动经费（2022年度结转） |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.3026 | 1 | 1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 2.3026 | 1 | 1 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：深入贯彻落实党中央决策部署，全面准确贯彻“一国两制”基本方针，打造京港“双城经济”、讲好“双城故事”，构建合作新格局，探索发展新路径，更好服务国家发展大局。 目标2：积极吸引包括香港在内的境内外投资人和企业到北京发展，促进符合首都城市战略定位的高质量项目落户北京。 |  |  |  |  | 团组聚焦金融、科技、文化创意等重点合作领域，在港举办跨国企业投资北京推介活动1场，投资推介座谈会3场，一对一与企业洽谈40余次，挖掘项目信息线索30余条，初步形成了9个合作意向和13个项目投资意向，境内外主流媒体宣传报道200余次。先后走访拜会了香港主要商协会、投促机构、科技园区、科研院所、跨国企业等20余家相关机构。香港主要商协会、在港跨国企业代表60余人参加了推介活动，获得企业一致好评。香港中华出入口商会林龙安会长表示，商会将组团赴北京参观考察，把握北京“两区”建设机遇，助力京港两地在贸易等方面的合作。为推动北京国际消费中心城市建设；香港中华厂商联合会永远名誉会长施荣怀先生建议将推广香港品牌的年度重要活动“香港工展会”放在北京举办，促进香港企业开拓内地市场，进一步激发北京消费市场活力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推介活动场次 |  | 1场 | 1场 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 赴港人员数量 |  | 按需求 | 符合需求 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 活动安全保障情况 |  | 零事故 | 零事故 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 活动进度 |  | 12月底前完成 | 12月底 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 |  | ≤1万元 | 1万元 | 10 |  | 10 |  | 年初结转项目，付尾款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参展企业数量 |  | 按实际需求 | 符合需求 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接或间接促成项目达成数量 |  | 按实际需求 | 符合需求 | 15 |  | 10 |  | 合作意向和合作项目正在积极推进中，尚未有具体项目落地。改进措施：持续积极促进。
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 参展企业满意度 |  | 满意 |  | 10 |  | 8
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。