## 22.北京市数字招商服务信息化项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市数字招商服务信息化项目（追加）
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心（本级）
项目负责人 |  | 林博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89153681
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 708.52 |  | 702.15 |  | 10 |  | 99.1% |  | 9.9101
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 708.52 |  | 702.15 |  | — |  | 99.1% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕投资促进、招商引资、企业服务业务全流程，按照“统一规划、按需推进、迭代完善”总要求，全面升级和改造北京市招商引资项目库，将其拓展提升为北京市数字招商服务信息化项目（含全市招商引资大数据综合服务平台和数据底座），实现横向招商引资各业务环节、纵向市区协同联动全流程贯通，将平台建设成为服务全市招商引资科学化管理和决策参考的辅助系统，推进数字化精准招商的主要依托，企业在京投资和发展的智能化助手，统一数字化招商工作标准、促进全市招商资源共享的重要平台。 | [5 empty] | 2023年11月启动数字化平台建设，与中心各处室进一步确认各功能模块的业务需求、工作流程等，推进模块基础功能的分步建设。在充分吸收意见建议和系统调试优化的基础上，目标企业管理系统完成迭代升级投入使用，招商渠道管理系统完成开发建设进入试用，招商项目管理系统、招商推介活动管理系统、企业来京投资一站式服务系统正在加快开发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成目标企业名录数量 |  | 1000家 |  | 1000家 | 15 |  | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 归集企业数据 |  | 100万 |  | 100万 | 15 |  | 15
| 产出指标 | 质量指标 | 项目符合合同规定及国家相关标准 |  | 符合 |  | 符合 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 项目第一年度支出费用不超阶段预算金额 |  | ≤708.52 |  | 702.15 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 作为全市招商引资领域信息化项目，系统可提供给各区复用，避免重复建设，节省资金投入 |  | 符合 | 良好 | 符合 | 15 |  | 15 |  | 因项目库架构限制，为掌握招商引资形势并进行科学决策提供的支撑力度有欠缺。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向境内外投资人和企业宣传推介北京营商环境。 |  | 符合 | 良好 | 符合 | 15 |  | 15 |  | 因项目库架构限制，为掌握招商引资形势并进行科学决策提供的支撑力度有欠缺。
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 系统建设进度控制符合领导要求 |  | 符合 | 良好 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 各区经开区填报满意度上还有提升空间。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9101
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on D21: xuejing: 满意度调查表