## 2.因公出国境
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 因公出国境
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心（本级）
项目负责人 |  | 沈航 |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 343.7348 | 343.7348 | 165.7282 |  | 10 |  | 48.21% |  | 4.8214
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 343.7348 | 343.7348 | 165.7282 |  | — |  | 48.21% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市委市政府赋予我中心的职责和任务，为营销北京经济新形象，宣传和推介首都功能产业发展的巨大潜力、营商环境、市场效应和资源优势，进一步促进符合首都城市战略定位的高精尖项目落户北京，不断拓宽境外投资促进渠道，为首都经济社会持续健康发展不断做出新贡献。 |  |  |  |  | 一是2023年共赴境外团组7个，其中赴外国团组4个，赴香港团组3个。 二是2023年出国团组共计对接洽谈项目13个，截止到2024年3月，8个项目正在推进，5个项目已经落地。落地项目分别为德国大众集团与北京地平线信息公司合资新设项目、高博-飞利浦肿瘤创新中心新设项目、日本荏原制作所投资北京总部项目、莱札谱（RIZAP）北京“首店”自助健身房项目和德国VASTALTA公司在中德产业园设立分公司项目。同时，团组收集各类合作意向5个。 三是参加汉诺威工业博览会展会、2023 年东京工业展览会、2023电子行业博览会、杜塞尔多夫国际医疗器械及设备展览会等4场展会活动，举办投资北京推介活动4场。 四是与北京中德国际合作产业园管委会、中德先进制造与信息化协会、丹麦中国商会、北欧国际交流协会等签署4个合作备忘录。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 因公出国（境）次数 |  | ≥5次 | 7 | 10 |  | 10
| 产出指标 |  | 因公出国（境）人数 |  | ≥20人次 | 59 | 5 |  | 5
| 产出指标 |  | 因公出国（境）天数 |  | ≥20天 | ≥20天 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 交流项目（级别） |  | 较好（定性） | 较好 | 10 |  | 9
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划完成 |  | 2023年12月内完成 | 完成 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本 |  | ≤343.734805万元 | 165.7282 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果要报数量 |  | ≥5份 | ≥5份 | 15 |  | 14 |  | 进一步提升团组成果总结质量。
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | ≥10个次 | ≥10个次 | 15 |  | 15 |  | 进一步提升团组成果总结质量。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 交流成果转化率（合作达成率） |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 9 |  | 进一步加强出国团组成果转化率。 | 进一步团组的媒体宣传报告力度。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 91.8214
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。