## 6.与在京国际商会
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 与在京国际商会联络服务对话系列活动
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心（本级）
项目负责人 |  | 沈航 |  |  |  | 联系电话 |  | 65541880
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.07 | 27.07 | 5.802 |  | 10 |  | 21.43% |  | 2.1433
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.07 | 27.07 | 5.802 |  | — |  | 21.43% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步搭建政府与在京国际商协会、外资企业的沟通交流平台，帮助他们全面了解北京经济社会发展基本情况、最新政策及重点发展领域，努力协调解决商协会和企业遇到的实际困难，进一步优化首都营商环境。 |  |  |  |  | 一是组织召开了2次市政府与在京国际商协会座谈会，针对国际商协会代表提出的54条意见建议研究制定了任务分解方案，明确由相关市级部门牵头并逐条逐项研究提出了解决意见，由市投促中心汇总后及时向商协会反馈。 二是组织开展了面对在京国际商协会政策解读会，与中国意大利商会共同组织开展了市政府有关部门与意大利商会及会员企业座谈会，围绕国际消费中心城市建设、文化旅游等5个方面问题进行了面对面交流。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 交流活动 |  | 2场 | 2场 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 在京商会及外企座谈会 |  | 1场 | 2场 | 5 |  | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 市领导及相关委办局负责人参加 |  | 参加不少于1人 | 1 | 2 |  | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 交流活动2场 |  | ≥80人 | ≥80人 | 2 |  | 2 | 2
| 产出指标 | 质量指标 | 冷餐会2场 |  | ≥160人次 | 0 | 2 |  | 0 |  | 根据工作安排，取消该环节。
| 产出指标 | 质量指标 | 座谈会 |  | ≥100人次 | ≥100人次 | 2 |  | 2
| 产出指标 | 时效指标 | 方案制定 |  | 8月前 | 按计划进行 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 活动筹备 |  | 10月前 | 按计划进行 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 活动举办 |  | 11月前 | 按计划进行 | 3 |  | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 活动总结 |  | 12月前 | 按计划进行 | 3 |  | 3 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 |  | ≤27.07万元 | ≤27.07万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建市政府与商协会、企业的沟通交流平台 |  | 认可度良好 | 认可度良好 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 了解北京经济社会发展基本情况、最新政策及发展领域 |  | 完成良好 | 完成良好 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 协调解决商协会和企业遇到的实际困难 |  | 完成良好 | 完成良好 | 10 |  | 8 |  | 加大协调解决商协会诉求和问题的工作力度。
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 获得活动的联合举办方的认可 |  | 认可度良好 | 认可度良好 | 20 |  | 18 |  | 加强与商协会常态化沟通联系。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 91.1433
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。