## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | “一带一路”双向投资推介及政策解读系列活动
主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市投资促进服务中心(本级)
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.2158 | 71.6 |  | 71.6 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.2158 | 71.6 |  | 71.6 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合国家“一带一路”重大战略实施，推动落实北京市推进“一带一路”高质量发展行动计划，完善北京市“一带一路”双向投资综合服务平台服务功能，宣传“一带一路”沿线国家投资环境，对接境外投资项目，分享“走出去”企业成功经验和作法，鼓励引导更多优质企业稳妥有序“走出去”，同时吸引更多优质项目落地北京。 预计举办3场“一带一路”双向投资推介及政策宣贯系列活动。计划发布对接双向投资项目总计不少于30个。 | [5 empty] | 2024年，举办3场“一带一路”双向投资推介及政策宣贯活动，分别为金融及专业服务业专场、医药健康专场和国际消费中心城市专场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在京开展面向优质走出去企业的宣传，分享“一带一路”沿线国家投资环境及企业“走出去”成功经验和作法。联合双向投资平台管理机构和服务单位对有意向开展境外投资企业宣传“一带一路”沿线国家的投资优惠政策并解读北京市境外投资政策。组织有意向投资的企业进行“一对一”项目洽谈。 |  |  | ＝3场 | 共举办3场投资推介及政策宣贯活动 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：有序开展北京市境外投资政策解读及“一带一路”沿线相关国家投资优惠政策、法律、劳务、人力、宗教等方面的专项系列培训。 |  |  | 定性50人/次 | 3场活动共232人参会 | 5 | 5
|  |  | 指标2：向境内外投资者发布、对接双向投资项目。 |  |  | ＝30个 | 收集对接项目线索31个，发布23个投资项目 | 5 | 5
|  |  | 指标3：境内外投资者“一对一”项目洽谈。 |  |  | ＝8个 | “一对一”项目洽谈12个 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：2023年10-12月确定方案，2024年2月至11月进行具体筹备和实施，12月之前完成推介工作，并做好总结。 |  |  | ≤12月 | 在12月之前举办完成3场活动并完成总结 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制在项目预算批复额度以内，不超过80.2158万元 |  |  | ≤80.2158万元 | 未超过80.2158万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：通过促进企业走出去项目，帮助企业拓展海外市场。引进境外投资者，在资金、技术、海外市场等方面帮助企业发展。收集投资双向投资项目线不低于20个。 |  |  | ＝20个 | 收集项目线索31个。 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：获得参会投资者的认可 |  |  | 1 | 100%获得参会投资者的认可 | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 99